KLJ-checklist voor evenementen

# 6 maanden vooraf: de opstart

## Organisatie

☐ Doel en visie bepalen

☐ Organisatieteam samenstellen

☐ Taken verdelen

☐ Evaluatie vorige editie bekijken

☐ Begroting opstellen

## Locatie

☐ Locatie vastleggen

☐ Capaciteit checken

☐ Techniek controleren

☐ Verzekering nakijken

☐ Toegankelijkheid voorzien

☐ Plaatsbezoek doen

Tip: Leg op het einde van je initiatief al een locatie vast voor de volgende editie.

## Communicatie

☐ Communicatieplan maken

☐ Boodschap bepalen

☐ Kanalen kiezen

☐ Visuals ontwerpen

☐ Promoplanning maken

## Vergunningen

☐ Evenement aanvragen bij gemeente

☐ Toestemming geluid / openlucht / kampvuur

Tip: Vraag toestemmingen aan het gemeentebestuur als het gaat om een openluchtevenement.

Tip: Je kan contact opnemen met het evenementenloket van de gemeente.

## Programma & voorbereiding

☐ DJ / band / animatie vastleggen

☐ Geluid en licht regelen

☐ Thema bedenken en inkleding voorzien

☐ Activiteiten voorbereiden

Tip: Hou rekening met/vraag naar: de kostprijs of uitkoopsom, speelduur en het materiaal dat je als organisator moet voorzien.

Let op: Bekijk je zaalcontract: wat is er aanwezig, wat kan je daar gebruiken? Leg de specificaties van de zaal ook voor aan de firma!

## Werkgroepen

☐ Werkgroepen maken

☐ Startvergadering organiseren

☐ Deadlines vastleggen

☐ Maak een organigram

## Logistiek

☐ Catering regelen

☐ Materiaal voorzien (tenten, tafels, licht, koeling ...)

☐ Transport regelen

☐ Offertes aanvragen voor logistiek en technisch materiaal

Let op: Als je een tent- of openluchtevenement organiseert, denk dan aan elektriciteitstoevoer, nadarhekken, frigo’s, toog, verwarmingsinstallatie, podiumstukken …

Tip: Werk je al jaren met dezelfde leveranciers, dan is 6 maanden vooraf voldoende. Anders breng je dit best nog wat eerder in orde.

Tip: Je kan materiaal goedkoper uitlenen bij provinciale uitleendiensten of organisaties zoals   
Sport Vlaanderen.

## Mobiliteit

☐ Mobiliteitsplan maken

☐ Parkeerplan voorzien

☐ Carpool / fiets stimuleren

Tip: Sstel een mobiliteitsplan op. Een mobiliteitsplan is een plan dat helpt om vervoer van deelnemers veilig te regelen. Denk maar aan openbaar vervoer, voetgangers, fietsers, carpoolsysteem ...

## Inschrijvingen

☐ Inschrijvingssysteem opzetten (bv. via Twizzit, Eventsquare, Stamhoofd …)

## Sponsoring

☐ Sponsors zoeken

# 4 maanden vooraf

## Communicatie

☐ Promotiemateriaal maken

☐ Promocampagne starten

☐ Website up-to-date houden

☐ Polsbandjes of andere merchandise ontwerpen en bestellen

☐ Infopunt inhoudelijk uitwerken

☐ Visualisatie ontwerpen

## Programma

☐ Programma verder uitwerken

## Werkgroepen

☐ Werkgroepen verder opvolgen

Tip: Werk met tussentijdse deadlines.

## Logistiek

☐ Offertes opvragen (zoek de goedkoopste optie)

☐ Leveranciers contacteren

☐ Stel een planning op voor de opbouw, het evenement zelf en de afbraak

☐ Voorzie een regeling voor de bereikbaarheid van de locatie

Tip: Contacteer eventueel de gemeente voor meer info.

## Veiligheid

☐ Veiligheidsplan maken

☐ EHBO voorzien

☐ Maak regels en afspraken rond alcohol en drugs

☐ Plan B maken bij slecht weer

Tip: Vraag tijdig een kampvuur aan.

## Vrijwilligers

☐ Vrijwilligers zoeken

☐ Medewerkersbundel opstellen

# 2-3 maanden vooraf

## Algemeen

☐ Afspraken partners bevestigen

☐ Verzekeringen afsluiten

☐ Buren verwittigen

☐ Werkgroepen opvolgen

## Communicatie

☐ Communicatieplan uitvoeren

☐ Affiches drukklaar maken

☐ Website updaten

☐ Socialmediaplanning uitvoeren

## Programma

☐ Programma finaliseren

## Medewerkers

☐ Taakverdeling maken

☐ Taakoverzicht maken

☐ Medewerkersbundel verspreiden

Tip: Zorg dat iedereen een taak heeft die bij zijn talenten aanleunt. Zorg voor voldoende evenwicht!

## Logistiek

☐ Drank en eten bestellen

☐ Herbruikbare bekers bestellen

☐ Offertes omzetten in contracten

☐ Controleren of al het materiaal volgens de planning verloopt

# 3-4 weken vooraf

## Administratie

☐ Deelnemerslijsten maken

☐ Draaiboek afwerken en concretiseren

☐ Sabam en billijke vergoeding aanvragen via myunisono

## Communicatie

☐ Laatste promo doen

☐ Website updaten

☐ Signalisatie afdrukken

☐ Afspraken maken rond fotografen

## Programma

☐ Gedetailleerde planning en programma opstellen

## Medewerkers

☐ Taakverdeling verspreiden

☐ Medewerkerslijst opstellen

☐ Verzekering voor medewerkers afsluiten

☐ Briefings plannen

☐ Afspraken rond vrijwilligerswaardering opstellen (bv. Wat krijgen vrijwilligers in ruil voor hun engagement? Organiseer je na het evenement een bedankingsmoment voor de vrijwilligers? …)

## Logistiek

☐ Materiaal controleren

☐ Materiaallijst opmaken

## Veiligheid

☐ Noodplan finaliseren

☐ Afspraken maken met politie rond veiligheid

Let op: Dit kan ook nog vroeger gepland worden op aanvraag van de politiezone.

# Laatste week

☐ Partners bevestigen

☐ Opbouw starten

☐ Bewegwijzering plaatsen

☐ Medewerkers briefing

☐ Draaiboek printen

☐ Buurtbewoners verwittigen (opnieuw)

☐ Deelnemerslijsten verspreiden

☐ Ongevalsverklaringen printen en klaarleggen

Tip: Voorzie een fysieke en digitale deelnemerslijst. Zeker bij grote evenementen is het op deze manier een stuk eenvoudiger om deelnemers of groepen op te zoeken.

# De dag zelf

☐ Materiaal voorzien

☐ Locatie klaarzetten

☐ Geluid testen

☐ Onthaal organiseren

☐ Kassa klaarzetten

☐ Medewerkers briefen

# Na het evenement

☐ Opruimen

☐ Materiaal terugbrengen

☐ Overschotten wegwerken (bv. drank terugbrengen naar brouwer, eten verdelen onder vrijwilligers …)

☐ Stock tellen

☐ Kosten doorgeven

☐ Evalueren

☐ Feedback verzamelen

☐ Volgende editie plannen

# Extra KLJ-focus

☐ Toegankelijkheid voorzien

☐ Betaalbaarheid bewaken

☐ Inclusie garanderen

☐ Vrijwilligers waarderen